## Hoja3
SPRINT GOAL |  |  | “En este sprint dejamos lista la base del sistema para la licorería: ingreso seguro al sistema, recuperación de contraseña, administración de usuarios, registro y búsqueda de productos/categorías, y configuración de datos del negocio. Con esto, el siguiente sprint se enfocará en ventas e inventario.”
Orden | ID HU | Historia de usuario (Sprint 1) | IDTAREA | Tarea (Sprint Backlog) | Estimación | PRIORIDAD | STATUS | PROCEDENCIA | OBSERVACIÓN
1 | HU-01 | Como dueño/administrador, quiero que el sistema tenga una estructura ordenada desde el inicio para trabajar con seguridad y sin desorden. | T0001 | Organización de la información principal del negocio: productos, categorías, usuarios, proveedores y clientes. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0002 | Definición de la estructura general del sistema (web, base de datos y app móvil) para que todo quede conectado. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0003 | Preparación del proyecto y carpetas de trabajo para ordenar el desarrollo. | 3 | MUST | APROBADO
|  |  | T0004 | Diseño inicial de pantallas principales (ventas, productos, inventario y panel general) revisadas con el cliente. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0005 | Reunión con el propietario para recoger necesidades reales del negocio. | 3 | MUST | APROBADO
2 | HU-02 | Como usuario del sistema, quiero entrar de forma segura, recuperar mi contraseña si la olvido y que el administrador controle los accesos. | T0006 | Inicio de sesión seguro con perfiles de Administrador y Vendedor.. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0007 | Recuperación de contraseña por correo mediante enlace temporal. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0008 | Administración de usuarios: crear, editar y activar/desactivar accesos (solo Administrador). | 5 | MUST | APROBADO
3 | HU-03 | Como administrador, quiero gestionar categorías y productos (con búsqueda y filtros) para mantener actualizado el catálogo de la licorería. | T0009 | Gestión de categorías: registro, edición y listado. | 3 | MUST | APROBADO
|  |  | T0010 | Gestión de productos: nombre, precios, categoría, código de barras, stocks, vencimiento, imagen; alta/edición/baja lógica. | 8 | MUST | APROBADO |  | 10 productos reales cargados como prueba
|  |  | T0011 | Búsqueda y filtrado de productos (nombre, código, categoría, activo). | 5 | MUST | APROBADO
4 | HU-04 | Como administrador, quiero registrar los datos del negocio para dejar el sistema listo para operar. | T0012 | Configuración de datos del negocio: RUC, razón social, dirección y datos generales. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0013 | Preparación para que la base de datos se actualice de forma ordenada cada vez que se despliega el sistema. | 3 | MUST | APROBADO
5 | HU-05 | Como desarrollador, quiero adelantar bases de la app móvil y su conectividad para reducir riesgo en sprints posteriores (tareas adicionales acordadas en la revisión). | T0014 | Como equipo, queremos adelantar la base de la app móvil para reducir riesgos en sprints posteriores. | 2 | SHOULD | APROBADO |  | Extra Sprint 1
|  |  | T0015 | Estructura inicial de la app móvil con pantalla de inicio de sesión funcional. | 5 | SHOULD | APROBADO |  | Adelanto Sprint 3
|  |  | TOTAL (estimación) |  | 73
Sprint | Sprint 1
Período | Semanas 1–4
Fecha revisión | Fin de semana 4
Cumplimiento backlog | 100% (13/13 tareas + 2 adicionales)
Horas aproximadas | ~80 h
Incidente principal | CORS Windows (resuelto en sem. 1)
Feedback cliente destacado | Pantalla productos clara; pedido: ver stock en lista → backlog Sprint 2

## Hoja1
Tu escala (EN) | Traducción al español | MoSCoW | Traducción MoSCoW al español | Interpretación práctica
Highest | Máxima (o Más alta) | Must have | Imprescindible | Sin esto, el MVP/Sprint Goal no se cumple (no hay entrega usable).
High | Alta | Should have | Debería tener (Muy importante) | Aporta valor crítico, pero podría diferirse sin invalidar totalmente el Sprint.
Low | Baja | Could have | Podría tener (Deseable) | Se incluye solo si hay capacidad; no compromete el objetivo.
Lowest | Mínima (o Más baja) | Won’t have (por ahora) | No se hará por ahora | Fuera del Sprint/release actual para proteger enfoque y plazo.