## Hoja3
SPRINT GOAL |  |  | Meta Sprint 2 : operación diaria digital — POS web con formas de pago, facturación electrónica SUNAT, inventario y compras, caja, gastos, devoluciones, crédito/fiado y clientes (semanas 5–9).
Orden | ID HU | Historia de usuario (Sprint 2) | IDTAREA | Tarea (Sprint Backlog) | Estimación | PRIORIDAD | STATUS | PROCEDENCIA | OBSERVACIÓN
1 | HU-06 | Como vendedor, quiero usar un POS web ágil para registrar ventas con carrito, descuentos, varias formas de pago y consultar el historial, viendo disponibilidad de stock en tiempo real. | T0201 | POS: búsqueda rápida de productos por nombre y código de barras; listado con stock visible. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0202 | Carrito de venta: cantidades editables, descuentos (porcentaje o monto) y totales automáticos. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0203 | Formas de pago: efectivo, tarjeta, Yape, Plin, transferencia, mixto y crédito/fiado. | 8 | MUST | APROBADO | CONTADOR(LUIS MIGUEL) | TECLADO VIRTUAL - CAPTCHA
|  |  | T0204 | Cálculo de vuelto y validaciones básicas antes de confirmar la venta. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0205 | Historial de ventas con filtros por fecha, forma de pago y estado. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0206 | Integración POS con inventario: bloqueo/agotado visible al vender (feedback Sprint 1). | 5 | MUST | APROBADO |  | Stock en lista
2 | HU-07 | Como administrador, quiero emitir boletas y facturas electrónicas cumpliendo la normativa SUNAT desde el sistema. | T0207 | Integración backend con API SUNAT / OSE en ambiente de pruebas (sandbox). | 8 | MUST | OBSERVADO |  | Integracion sandbox en modo simulado; falta consumo real OSE/SUNAT
|  |  | T0208 | Emisión de boletas electrónicas (serie B001) con XML y PDF. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0209 | Emisión de facturas electrónicas (serie F001) cuando corresponda. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0210 | Almacenamiento y consulta de estado de comprobantes; manejo de errores de envío. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0211 | Resumen diario de boletas (RCB) según flujo requerido. | 5 | MUST | OBSERVADO |  | No existe flujo formal RCB (SummaryDocuments, ticket y consulta)
3 | HU-08 | Como administrador, quiero controlar inventario y abastecimiento: alertas, movimientos, compras, proveedores y mermas. | T0212 | Descuento automático de stock al confirmar ventas; consistencia con detalle de venta. | 5 | MUST | EN PROCESO |  | Descuento de stock existe; reforzar validaciones de consistencia por detalle
|  |  | T0213 | Alertas de stock bajo respecto al mínimo configurado. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0214 | Alertas de productos próximos a vencer (ventana configurable, ej. 7 días). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0215 | Movimientos de inventario: entrada, salida y ajuste con motivo y trazabilidad. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0216 | Órdenes de compra y recepción total o parcial de mercadería actualizando stock. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0217 | CRUD de proveedores con datos de contacto. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0218 | Registro de mermas con descuento automático de stock. | 5 | MUST | APROBADO
4 | HU-09 | Como administrador o vendedor, quiero gestionar caja, gastos, devoluciones, crédito y clientes para cerrar el ciclo operativo diario. | T0219 | Apertura y cierre de caja con montos iniciales/finales y detección de diferencias. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0220 | Registro de gastos operativos por categoría. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0221 | Devoluciones de venta con restauración de stock y nota asociada. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0222 | Ventas al crédito: cuentas por cobrar y registro de pagos parciales o totales. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0223 | Registro de clientes y vinculación a ventas para seguimiento. | 5 | MUST | APROBADO
TOTAL (estimación)
Sprint | Sprint 2
Período | Semanas 5–9
Fecha revisión | Fin de semana 9
Cumplimiento backlog | 87% (20 tareas cerradas / 23)
Horas aproximadas | ~100 h
Incidente principal | Pendiente cierre: SUNAT/OSE sandbox real, RCB y consistencia de stock por detalle
Feedback cliente destacado | Operación diaria digital; siguiente foco: promociones, reportes e IA (Sprint 3)

## Hoja1
Tu escala (EN) | Traducción al español | MoSCoW | Traducción MoSCoW al español | Interpretación práctica
Highest | Máxima (o Más alta) | Must have | Imprescindible | Sin esto, el MVP/Sprint Goal no se cumple (no hay entrega usable).
High | Alta | Should have | Debería tener (Muy importante) | Aporta valor crítico, pero podría diferirse sin invalidar totalmente el Sprint.
Low | Baja | Could have | Podría tener (Deseable) | Se incluye solo si hay capacidad; no compromete el objetivo.
Lowest | Mínima (o Más baja) | Won’t have (por ahora) | No se hará por ahora | Fuera del Sprint/release actual para proteger enfoque y plazo.