## Hoja3
SPRINT GOAL |  |  | Meta Sprint 3 : promociones en POS, pasarela de pagos (web), épica de fidelización por puntos/canje (historias por rol), app Android, reportes/dashboard, IA y hardware, pruebas y despliegue (semanas 10–14). Épica fidelización: «Como administrador, quiero premiar a clientes frecuentes con puntos y canjes» — desglosada en HU-12 a HU-15.
Orden | ID HU | Historia de usuario (Sprint 3) | IDTAREA | Tarea (Sprint Backlog) | Estimación | PRIORIDAD | STATUS | PROCEDENCIA | OBSERVACIÓN
1 | HU-10 | Como administrador, quiero configurar promociones y packs aplicables en el POS para aumentar ventas. | T0301 | Creación de packs de productos (ej. sixpack) y precios asociados. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0302 | Descuentos por porcentaje, monto fijo o volumen; reglas por fechas. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0303 | Promociones temporales y por categoría de producto. | 5 | MUST | APROBADO | CONTADOR(LUIS MIGUEL) | TECLADO VIRTUAL - CAPTCHA
|  |  | T0304 | Motor de aplicación automática de promociones al agregar ítems al carrito en POS web. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0305 | Pruebas de regresión POS con promociones activas. | 5 | MUST | APROBADO
2 | HU-11 | Como cajero/usuario de ventas, quiero seleccionar la forma de pago en el checkout web (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, mixto o credito/fiado) para cobrar de forma segura y actualizar el estado de la venta con trazabilidad. | T0306 | Integracion de metodos de pago en checkout web (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, mixto y credito/fiado), incluyendo flujo sandbox para pagos digitales (tokenizacion / intent de pago). | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0307 | Confirmacion de pago exitoso y actualizacion del estado de la venta en backend segun metodo de pago. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0308 | Manejo de rechazos, reintentos e idempotencia; logs para conciliacion y trazabilidad de transacciones. | 5 | MUST | APROBADO
3 | HU-12 | Como vendedor, quiero revisar las puntuaciones de los clientes según las ventas realizadas para atender y fidelizar. | T0309 | Consultar saldo y nivel de puntos del cliente desde POS o módulo de clientes. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0310 | Ver resumen de puntos generados por ventas asociadas al cliente. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0311 | Listado o ranking de clientes con mayor acumulación de puntos (filtros básicos). | 5 | SHOULD | APROBADO
4 | HU-13 | Como administrador, quiero gestionar el ponderado de puntos y las reglas de premiación del programa de fidelización. | T0312 | Configurar equivalencia puntos/moneda y reglas base de acumulación por venta. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0313 | Ponderados o bonificaciones por categoría de producto o campaña (si aplica). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0314 | Panel de administración de parámetros del programa (activar/desactivar, límites). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0315 | Acumulación automática de puntos al confirmar venta según reglas vigentes. | 5 | MUST | APROBADO
5 | HU-14 | Como cliente, quiero visualizar mi historial de puntos para conocer beneficios y promociones disponibles. | T0316 | Consulta de movimientos y saldo de puntos (web y/o app según alcance). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0317 | Visualización de promociones o beneficios alcanzables según puntos acumulados. | 5 | MUST | APROBADO
6 | HU-15 | Como cliente, quiero canjear los puntos obtenidos por mis compras al pagar una nueva venta. | T0318 | Canje de puntos como descuento en checkout/POS con validación de saldo. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0319 | Registro auditable del canje y reglas mínimo/máximo de redención. | 5 | MUST | APROBADO
7 | HU-16 | Como usuario móvil, quiero una app Android para consultar el negocio y vender con la misma lógica del backend. | T0320 | App Android: autenticación JWT y navegación principal (Kotlin + Jetpack Compose). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0321 | Dashboard móvil con KPIs (ventas del día, alertas de stock, indicadores clave). | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0322 | POS móvil: búsqueda de productos, carrito, formas de pago y confirmación de venta. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0323 | Consulta de inventario, alertas y movimientos desde la app. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0324 | Historial de ventas con detalle y emisión/consulta de comprobante. | 5 | MUST | APROBADO
8 | HU-17 | Como propietario, quiero reportes y dashboard con exportación para analizar rentabilidad y decidir. | T0326 | Dashboard web: ventas día/semana/mes, comparativas y accesos rápidos. | 8 | MUST | APROBADO
|  |  | T0327 | Reportes de ventas con filtros (fecha, forma de pago, vendedor). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0328 | Reporte de inventario: valor de stock, productos con bajo giro. | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0329 | Reporte de rentabilidad y gastos (visión de ganancias brutas/netas). | 5 | MUST | APROBADO
|  |  | T0330 | Exportación de reportes a PDF y Excel. | 5 | MUST | APROBADO
9 | HU-18 | Como equipo, quiero IA de apoyo, hardware periférico, pruebas finales y despliegue en producción. | T0331 | Servicio de IA: recomendaciones de reabastecimiento según historial de ventas. | 8 | SHOULD | APROBADO |  | Python/FastAPI opcional
|  |  | T0332 | Predicción de demanda y análisis de rotación (productos fuertes/débiles). | 5 | SHOULD | APROBADO
|  |  | T0333 | Asistente/chatbot básico para consultas frecuentes del negocio (opcional según tiempo). | 5 | COULD | APROBADO
|  |  | T0336 | Despliegue en nube, migración/carga de datos reales, capacitación y entrega de manual de usuario. | 8 | MUST | APROBADO
TOTAL (estimación)
Sprint | Sprint 3
Período | Semanas 10–14
Fecha revisión | Fin de semana 14
Cumplimiento backlog | 100% (36 tareas en 9 historias/HU)
Horas aproximadas | ~125 h
Incidente principal | Pasarela de pagos, IA/despliegue y pruebas en dispositivo Android
Cierre | Sistema listo para operación; documentación y capacitación entregadas

## Hoja1
Tu escala (EN) | Traducción al español | MoSCoW | Traducción MoSCoW al español | Interpretación práctica
Highest | Máxima (o Más alta) | Must have | Imprescindible | Sin esto, el MVP/Sprint Goal no se cumple (no hay entrega usable).
High | Alta | Should have | Debería tener (Muy importante) | Aporta valor crítico, pero podría diferirse sin invalidar totalmente el Sprint.
Low | Baja | Could have | Podría tener (Deseable) | Se incluye solo si hay capacidad; no compromete el objetivo.
Lowest | Mínima (o Más baja) | Won’t have (por ahora) | No se hará por ahora | Fuera del Sprint/release actual para proteger enfoque y plazo.