## Portada
LICORERÍA CHILALO — PIURA
Sprint Review — Sprint 1: Autenticación y Catálogos
| Sprint | Sprint 1 — Autenticación y Catálogos
| Período | 12-Ene-2026 → 26-Ene-2026 (2 semanas)
| Metodología | Scrum
| Tech Lead | Hector Bravo
| Equipo | Backend Dev · Frontend Dev · Android Dev
| Story Points | 37 SP completados / 37 SP planificados
| Estado | ✔ SPRINT COMPLETADO AL 100%
| Stack | Spring Boot 3.2.5 · React 18 · PostgreSQL 15
| Documento | Sprint Review — Revisión con Stakeholder
Sistema POS / ERP — Licorería Chilalo, Piura · 2025

## Backlog Sprint 1
SPRINT 1 — Product Backlog Items
ID | Historia de Usuario | SP | Prioridad | Criterios de Aceptación (resumen) | Estado | Responsable | Demo
US-1.1 | Autenticación JWT Como usuario quiero login seguro según mi rol | 8 | Alta | • Login con credenciales válidas redirige al Dashboard • Credenciales incorrectas muestran mensaje de error • Existe botón de mostrar/ocultar contraseña | Completado | Backend Dev | Demostrado
US-1.2 | Gestión de Productos Como admin quiero CRUD de productos con stock e importación CSV | 10 | Alta | • CRUD completo + paginación • Búsqueda por nombre + filtros • El producto aparece en la lista tras guardarse • Búsqueda rápida para POS (/buscar) • Campos: precio, stock mín/máx, vencimiento | Completado | Backend + Frontend Dev | Demostrado
US-1.3 | Gestión de Categorías Como admin quiero organizar productos por categoría | 5 | Alta | • CRUD completo con filtro soloActivas • +8 categorías: Cervezas, Vinos, Licores, Whiskies, Ron, Pisco, Vodka, Snacks • Auto-creación al importar CSV | Completado | Backend + Frontend Dev | Demostrado
US-1.4 | Gestión de Clientes Como vendedor quiero registrar clientes y sus puntos de fidelización | 7 | Alta | • CRUD con tipos: DNI / RUC / CE (únicos) • Búsqueda por nombre o documento • Consulta por número de documento (para POS) • Modal de ajuste: SUMAR/RESTAR + motivo | Completado | Backend + Frontend Dev | Demostrado
US-1.5 | Gestión de Proveedores Como admin quiero registrar proveedores para vincularlos a compras | 5 | Media | • CRUD con RUC único • Eliminación bloqueada si tiene compras asociadas • Búsqueda paginada | Completado | Backend + Frontend Dev | Demostrado
US-1.6 | Frontend: Login + Layout Base Como usuario quiero una interfaz de acceso y navegación | 8 | Alta | • Página Login con validación y manejo de errores • Sidebar con navegación • Header: dark/light mode + botón Salir | Completado | Frontend Dev | Demostrado
TOTAL STORY POINTS |  | 43

## Endpoints REST
SPRINT 1 — Endpoints REST Entregados (31 endpoints)
# | Método | Endpoint | Descripción | Rol
── AUTENTICACIÓN (/api/v1/auth) ──
1 | POST | /api/v1/auth/login | Login con username/password → access_token + refresh_token | Público
2 | POST | /api/v1/auth/refresh | Renueva access_token usando refresh_token | Público
3 | POST | /api/v1/auth/logout | Invalida refresh_token del usuario | Público
── PRODUCTOS (/api/v1/productos) ──
4 | GET | /api/v1/productos | Listar con paginación, búsqueda, filtro categoría/stock | Auth
5 | GET | /api/v1/productos/{id} | Obtener producto por ID | Auth
6 | GET | /api/v1/productos/buscar | Búsqueda rápida para POS (por código o nombre) | Auth
7 | GET | /api/v1/productos/sin-categoria | Listar productos sin categoría asignada | Auth
8 | POST | /api/v1/productos | Crear producto nuevo | ADMIN
9 | PUT | /api/v1/productos/{id} | Actualizar producto existente | ADMIN
10 | DELETE | /api/v1/productos/{id} | Eliminación lógica (activo=false) por ID | ADMIN
11 | DELETE | /api/v1/productos/by-codigo/{codigo} | Eliminación lógica por código de barras | ADMIN
12 | POST | /api/v1/productos/bulk-delete | Eliminación masiva de múltiples productos | ADMIN
13 | POST | /api/v1/productos/importar | Importar productos desde archivo CSV (multipart) | ADMIN
14 | POST | /api/v1/productos/importar/texto | Importar productos desde texto CSV | ADMIN
── CATEGORÍAS (/api/v1/categorias) ──
15 | GET | /api/v1/categorias | Listar categorías (param: soloActivas=true) | Auth
16 | GET | /api/v1/categorias/{id} | Obtener categoría por ID | Auth
17 | POST | /api/v1/categorias | Crear nueva categoría | ADMIN
18 | PUT | /api/v1/categorias/{id} | Actualizar categoría existente | ADMIN
19 | DELETE | /api/v1/categorias/{id} | Eliminar categoría por ID | ADMIN
20 | DELETE | /api/v1/categorias/by-nombre | Eliminar categoría por nombre (case-insensitive) | ADMIN
── CLIENTES (/api/v1/clientes) ──
21 | GET | /api/v1/clientes | Listar con búsqueda y paginación | Auth
22 | GET | /api/v1/clientes/{id} | Obtener cliente por ID | Auth
23 | GET | /api/v1/clientes/documento/{numeroDocumento} | Buscar cliente por número de documento (para POS) | Auth
24 | POST | /api/v1/clientes | Registrar nuevo cliente | Auth
25 | PUT | /api/v1/clientes/{id} | Actualizar datos de cliente | Auth
26 | DELETE | /api/v1/clientes/{id} | Eliminar cliente | ADMIN
27 | PATCH | /api/v1/clientes/{id}/puntos | Ajustar puntos fidelización (SUMAR/RESTAR + motivo) | ADMIN
── PROVEEDORES (/api/v1/proveedores) ──
28 | GET | /api/v1/proveedores | Listar proveedores con búsqueda y paginación | Auth
29 | GET | /api/v1/proveedores/{id} | Obtener proveedor por ID | Auth
30 | POST | /api/v1/proveedores | Registrar nuevo proveedor | ADMIN
31 | PUT | /api/v1/proveedores/{id} | Actualizar datos de proveedor | ADMIN
32 | DELETE | /api/v1/proveedores/{id} | Eliminar (solo si sin compras asociadas) | ADMIN
TOTAL ENDPOINTS ENTREGADOS |  |  | 31 endpoints ✔

## Base de Datos
SPRINT 1 — Migraciones Flyway & Esquema de Base de Datos
MIGRACIONES FLYWAY (V1 — V5)
# | Archivo | Descripción | Tablas afectadas | Notas
1 | V1__Initial_schema.sql | Schema inicial completo | 15 tablas creadas | usuarios, categorias, productos, clientes, ventas, detalle_ventas, comprobantes, proveedores, compras, detalle_compras, movimientos_inventario, promociones, packs y más
2 | V2__Triggers.sql | Triggers automáticos de BD | ventas, detalle_ventas, movimientos_inventario | Auto-genera número venta (VENT-YYYYMMDD-####). Actualiza stock en venta/compra. Crea movimiento SALIDA/ENTRADA
3 | V3__Seed_data.sql | Datos iniciales de prueba | categorias | 8 categorías: Cervezas, Vinos, Licores, Whiskies, Ron, Pisco, Vodka, Snacks. Usuario admin vía DataInitializer (BCrypt)
4 | V4__Detalle_venta_pack.sql | Soporte de packs en ventas | detalle_ventas, packs, pack_productos | Agrega referencia a pack en línea de detalle de venta
5 | V5__Forma_pago_Yape_Plin.sql | Nuevos métodos de pago + pagos mixtos | ventas, venta_pagos (nueva) | Extiende enum forma_pago: agrega YAPE, PLIN. Tabla venta_pagos para split de pago MIXTO (metodo_pago, monto, referencia)
ENTIDADES PRINCIPALES (Campos destacados)
# | Entidad / Tabla | Campos clave | Restricciones | Notas
1 | usuarios (tabla: usuarios) | id · username · email · password · nombre · rol · activo · fechaCreacion | username UNIQUE · email UNIQUE · activo DEFAULT TRUE | Roles: ADMIN / VENDEDOR. Password BCrypt. Timestamps @PrePersist/@PreUpdate
2 | Producto (tabla: productos) | id · codigoBarras · nombre · marca · categoria_id · precioCompra · precioVenta · stockActual · stockMinimo · stockMaximo · fechaVencimiento · activo | codigoBarras UNIQUE · precioVenta NOT NULL | Eliminación lógica (activo). Stock actualizado por triggers. FK → categorias
3 | Categoria (tabla: categorias) | id · nombre · descripcion · activa · fechaCreacion | nombre UNIQUE NOT NULL | 8 categorías en seed. Auto-creación en importación CSV
4 | Cliente (tabla: clientes) | id · tipoDocumento · numeroDocumento · nombre · telefono · email · puntosFidelizacion | numeroDocumento UNIQUE · tipoDocumento: DNI/RUC/CE | Puntos ajustables manualmente. FK en ventas para asociar compra a cliente
5 | Proveedor (tabla: proveedores) | id · razonSocial · ruc · direccion · telefono · email · activo | ruc UNIQUE | Eliminación bloqueada si tiene compras. OneToMany → compras

## Métricas y Demo
SPRINT 1 — Métricas, Demo y Feedback
MÉTRICAS DEL SPRINT
Métrica | Valor | Métrica | Valor
Story Points planificados | 37 SP | Endpoints REST entregados | 31
Story Points completados | 37 SP ✔ | Tablas de BD creadas | 15 tablas
Velocidad del equipo | 100 % | Migraciones Flyway | V1 → V5
Bugs críticos en demo | 0 | Índices de BD creados | 20+ índices
Deuda técnica | Refresh tokens en memoria (→ Redis en producción) | Cobertura de criterios | 100 %
DEMO — Funcionalidades mostradas al Stakeholder
# | Funcionalidad demostrada | Resultado | Estado
1. Login con admin / Admin123! → token visible en DevTools | Acceso exitoso, token JWT retornado | ✔ OK
2. Búsqueda de productos en tiempo real + filtro por categoría 'Whiskies' | Resultados filtrados correctamente | ✔ OK
3. Edición de precio de producto + eliminación lógica | Precio actualizado; producto activo=false (no eliminado) | ✔ OK
4. Importación CSV: 15 productos → 13 creados, 2 omitidos (código duplicado) | Resultado detallado mostrado en modal | ✔ OK
5. Alta de cliente con DNI + ajuste de puntos (+50, motivo: 'Promoción apertura') | Cliente creado; puntos actualizados en tabla | ✔ OK
6. Creación de categoría 'Energizantes' | Categoría disponible inmediatamente para productos | ✔ OK
7. Alta de proveedor con RUC único | Proveedor registrado correctamente | ✔ OK
8. Swagger UI: revisión de 31 endpoints disponibles | Documentación completa y funcional | ✔ OK
9. Toggle Dark Mode en el header | Tema cambiado correctamente; persistido en localStorage | ✔ OK
FEEDBACK DEL STAKEHOLDER
# | Observación del Stakeholder | Acción tomada | Sprint destino
1 | Solicita búsqueda de productos también por marca | Agregar al Product Backlog | Sprint 3 (baja prioridad)
2 | Confirma las 8 categorías base; solicita agregar 'Cigarros' | Historia creada → Migración V10 | Sprint 4
3 | Consulta si CSV soporta precios con 'S/.' | Ya funciona — se eliminan símbolos automáticamente (demostrado) | — Sin acción

## DoD e Impedimentos
SPRINT 1 — Definition of Done & Impedimentos
DEFINITION OF DONE — Verificación
Criterio | Estado | Evidencia | Responsable
Código revisado por el Tech Lead | ✔ CUMPLIDO | Code review en reunión de sprint | Tech Lead
Endpoints probados en Postman (colección incluida) | ✔ CUMPLIDO | LICORERIA_BACKEND.postman_collection.json en repo | Backend Dev
Migraciones Flyway V1-V5 ejecutadas sin errores | ✔ CUMPLIDO | Flyway schema_version con 5 entradas SUCCESS | Backend Dev
Frontend compilado sin errores TypeScript (npm run build) | ✔ CUMPLIDO | Build exitoso — 0 errores TS, 0 warnings ESLint | Frontend Dev
Rutas protegidas: sin token → 401 Unauthorized | ✔ CUMPLIDO | Verificado con Postman y DevTools del navegador | Backend Dev
Datos de prueba cargados en BD local (seed + categorías) | ✔ CUMPLIDO | V3 seed ejecutado, 8 categorías visibles en tabla | Backend Dev
Swagger actualizado con nuevos endpoints | ✔ CUMPLIDO | http://localhost:8080/swagger-ui.html — 31 endpoints | Backend Dev
Pantallas frontend funcionales sin errores de consola | ✔ CUMPLIDO | Login, Productos, Clientes revisados en Chrome DevTools | Frontend Dev
IMPEDIMENTOS Y RESOLUCIONES
Impedimento encontrado | Severidad | Resolución aplicada | Estado
Configuración CORS bloqueaba requests del frontend (puerto 5173) | Media | Se agregaron localhost:3000, localhost:5173, localhost:8080 a cors.allowed-origins en application.properties | ✔ Resuelto
ddl-auto=validate rechazaba arranque si entidades diferían de BD | Alta | Se estandarizó uso estricto de Flyway — ninguna modificación de entidad sin su migración correspondiente | ✔ Resuelto
Refresh tokens almacenados en memoria (ConcurrentHashMap) — no escala | Baja (Sprint 1) | Documentado como deuda técnica. Pendiente migrar a Redis en sprint de hardening/producción | ⚠ Deuda técnica
PRÓXIMO SPRINT — Preview Sprint 2: Punto de Venta
Objetivo Sprint 2 | Implementar POS completo: carrito, descuentos, formas de pago múltiples y comprobantes electrónicos SUNAT sandbox
Ítems de mayor prioridad | VentaService (lógica de carrito y cierre) · Integración SUNAT OSE (boleta/factura) · POS Frontend completo · POS Android
Período estimado | 04-Nov-2025 → 28-Nov-2025 (3 semanas · ~47 SP estimados)